Отчет о ходе реализации муниципальных программ

сельского поселения Лыхма

за 2020 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления

на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | | Наименование основных  мероприятий  му­ниципальной  программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, тыс. рублей | | | |
| Всего | Утверждено бюджетной росписью | | | Всего | в том числе за счет средств | | |
| в том числе за счет средств | | |
| бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­рального бюджета | бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­рального бюджета |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | | 13913,5 | 13913,5 | 0,0 | 0,0 | 13462,5 | 13462,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реализация отдельных государственных полномочий  (показатель 4) | | 1021,6 | 473,5 | 23,9 | 524,2 | 1008,1 | 460,0 | 23,9 | 524,2 |
|  | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | | 19,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по профилактике правонарушений (показатель 9) | | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  (показатель 10) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | | 1942,0 | 1942,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,7 | 1562,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  реализация инициативных проектов (показатель 14) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 12) | | 820,4 | 820,4 | 0,0 | 0,0 | 798,5 | 798,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 13) | | 3990,4 | 3990,4 | 0,0 | 0,0 | 3990,4 | 3990,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 14) | | 5482,6 | 5482,6 | 0,0 | 0,0 | 5482,6 | 5482,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 15) | | 206,5 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 143,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 16) | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 17) | | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства  (показатель 18) | | 806,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 800,6 | 800,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Дорожная деятельность (показатель 19) | | 3028,9 | 3028,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах  (показатель 20) | | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение проведения выборов и референдумов  (показатель 21) | | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | **31455,4** | **31455,4** | **23,9** | **524,2** | **30907,3** | **27391,9** | **23,9** | **524,2** |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма за 2020 год**

**(отчетный период)**

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых показателей | Единица  изме- рения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено за  отчетный период | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 80 | 5 | 5 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 500 | ООО «Югра Сервис Строй» |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз. в год | экз. | 50 | 50 | 50 | ИП Кучерявенко Р.Ю |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 70 | 85 | 85 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, ежегодно на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 10 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 11 | Уровень благоустроенности в сельском поселении Лыхма, % | % | 100 | 100 | 100 | ООО «Югра Сервис Строй»  ОАО «Межрегионэнергосбыт»  ИП Шевченко А.Ф. |
| 12 | Количество благоустроенных общественных территорий в сельском поселении Лыхма, единиц | ед. | - | - | - | - |
| 13 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | % | 0 | 12 | 12 |  |
| 14 | Количество инициативных проектов, реализованных с привлечением средств бюджета ХМАО-Югры, единиц | - | - | - | - |  |
| 15 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 17 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Развитие физической культуры и массового спорта МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 18 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 19 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 20 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, от потребности , % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма, единиц в год | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 22 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 23 | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах, экз. | экз. | 0 | 50 | 50 | ИП Кучерявенко Р.Ю. |
| 24 | Обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципального образования от потребности, на уровне 100% | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 25 | Обеспеченность граждан проживающих в многоквартирных домах услугами по обращению с твердыми коммунальными отходами, на уровне 100% от потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | АО «Югра-Экология» |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)