**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств**

**за 12 месяцев 2016 г.**

**(отчетный период)**

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (1) | 50,0 | 18,0 | 18,0 тыс. руб потрачено на замену ламп.  32,0 тыс. руб. – не потрачено на заключение договора на измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей т.к. это измерение проводится через три года. Договор был заключен в 2015 году. |
| 2 | Благоустройство территории поселения (2) | 6161,7 | 3883,30 | На благоустройство территории, прилегающей к ранее построенным домам- было запланировано потратить 6161,7 тыс. рублей – израсходовано 3883,3 тыс. рублей. Основная причина не использование финансовых средств - перенос работ по благоустройству придомовой территории к вновь возводимым домам на 2017 год. |
| 2.1 | уличное освещение | 479,0 | 479,0 |  |
| 2.2 | озеленение | 152,3 | 152,3 | Заключен договор на приобретение и высадку рассады, полив рассады, и покос травы |
| 2.3 | организация временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних | 502,2 | 502,2 | Освоение бюджетных средств на 100 %. В общественных работах задействовано 72 человек |
| 2.4 | прочие мероприятия | 5028,2 | 2749,80 |  |
| 3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (3) | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | перечисление взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: | **6211,7** | **3901,30** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 12 месяцев 2016 год**

**(отчетный период)**

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых  показателей |  | Базовый  показатель по  программе | Предусмотрено по программе  на отчетный  год |  |  |
| Единица  измерения | Выполнено за  отчетный период | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сокращение потребления энергоресурсов, % | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Повышение уровня благоустроенности сельского поселения Лыхма: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство мест массового отдыха, ед. | ед. | 3 | 1 | 1 | Ремонт детской спортивной площади |
| 2.2. | Количество отремонтированных (приобретенных) детских игровых комплексов, шт. | шт. | 5 | 1 | 1 | Ремонт детской дворовой площадки |
| 2.3. | Обустройство площадей зеленых насаждений сельского поселения Лыхма (посадка цветов, деревьев, газонов и т.д.) не менее 350 м² в год | м² | 300 | 350 | 350 | Приобретена и высажена рассада цветов в клумбы |
| 2.4. | Объем потребления электроэнергии сети уличного освещения, тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч | 135 | 135 | 135 | ОАО «Межрегионэнергосбыт» |
| 2.5 | Доля граждан, участвующих в работах по благоустройству от общего числа граждан проживающих в поселении, % | % | 15 | 15 | 15 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Сокращение доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, % | % | 58,1 | 43,2 | 43,2 |  |

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств**

**за 12 месяцев 2016 г.**

**(отчетный период)**

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2016 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Информация о выполнении мероприятий программы, причины невыполнения мероприятий |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (4,5) | 40,0 | 40,0 | заключен договор на покупку резерва материальных ресурсов |
| 2 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (1-3) | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.1. | Содержание территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров | 10,0 | 10,0 | Заключен договор |
| 2.2. | Разработка информационного материала и его размещение, подготовка и обучение населения в области ГО | 5,0 | 5,0 | Заключен договор на изготовление информационного материала |
| 2.3. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров | 65,0 | 65,0 | Заключен договор |
|  | **Итого по муниципальной программе:** | 120,0 | 120,0 |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе**

**реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 12 месяцев 2016 год**

**(отчетный период)**

Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых  показателей | Единица  измерения | Базовый  показатель по  программе | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено | | Информационная обеспеченность |
| за  отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возникновении, обеспечение безопасности людей на водных объектах, через распространение информационного материала, в количестве 50 экз. в год | шт. | 20 | 50 | 50 |  | Заключен договор на изготовление информационного материала по пожарной безопасности |
| 2 | Проведение тренировок органов управления силами ГО и ЧС сельского поселения Лыхма с применением специального оборудования, раза в год | ед. | 1 | 1 | 1 |  | Проведена  тренировка |
| 3 | Увеличение резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС (приобретение огнетушителей, шансового инструмента, медикаментов и т.п.), с 60 % до 90 % | % | 60 | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Увеличение оснащенности мест общего пользования в многоквартирных домах противопожарным инвентарем | ед. | 15 | 10 | 10 |  |  |
| 5 | Содержание в рабочем состоянии противопожарного разрыва между сельским поселением и лесным массивом, опашка и уборка палой листвы не менее чем 500 м2 в год | м2 | 0 | 500 | 500 | | Заключен договор, по содержанию в рабочем состоянии противопожарного разрыва между сельским поселением Лыхма и лесным массивом, опашка и уборка палой листвы. |