**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств**

**за 1 квартал 2018 года**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | | 10638,0 | 2563,2 | Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | | 40,0 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | | 409,1 | 89,4 | Выплата заработной платы работнику ВУС |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | | 13,7 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | | 30,6 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений (показатель 9) | | 15,3 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 7 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 10) | | 23,4 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 8 | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | | 1330,0 | 113,4 | Временные работы (несовершеннолетние) – 14,9 тыс. руб, временные работы (взрослый) – 35,7 тыс. руб., уличное освещение – 62,8 тыс. руб., дальнейшее освоение средств планируются в 2-3 квартале |
| 9 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 12) | | 401,2 | 101,5 | Взносы на капремонт – 13,1 тыс. руб., запчасти к автомобилю – 10,1 тыс. руб., страхование машины – 4,8 тыс. руб, ГСМ 63,9 тыс. руб., и т.д. |
| 10 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 13) | | 6456,9 | 2354,1 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры  МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 14) | | 7399,9 | 2699,9 | Развитие физической культуры и массового спорта  МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 12 | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 15) | | 128,0 | 30,0 | Выплата пенсии 2 чел. на 30 тыс. руб |
| 13 | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 16) | | 100,0 | 0,0 | Планируется освоение средств  в соответствии с потребностью |
| 14 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 17) | | 1,2 | 1,2 | Освоение средств  в соответствии с потребностью |
| 15 | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 18) | | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Дорожная деятельность (показатель 19) | | 1279,2 | 0,0 | Мероприятия планируются в 3 – 4 квартале |
| 17 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 20) | | 3,0 | 0,0 | Мероприятия планируются в 2-3 квартале |
| 18 | Обеспечение проведения выборов и референдумов (показатель 21) | | 206,1 | 0,0 | Мероприятия планируются в 3 квартале |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **федеральный бюджет** | **409,1** | **89,4** |  |
| **окружной** | **790,4** | **0,0** |
| **бюджет поселения** | **27276,1** | **7863,2** |  |
|  |  | | **28475,6** | **7952,6** |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 1 квартал 2018 год**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

**Целевые показатели муниципальной программы сельского поселения Лыхма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результатов | Единица  изме- рения | Базовый  показатель по  программе | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено за  отчетный период | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | Заработная плата работника ВУС |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 80 | 5 | 0 | Приобретен противопожарной инвентарь |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 0 | Проведена работа по содержанию территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз.в год | экз. | 50 | 50 | 0 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 80 | 80 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, ежегодно на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 10 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | ед. | 1 | 1 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 11 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Лыхма, % | % | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по строительству ливневой канализации, временные работы (несовершеннолетние), уличное освещение ОАО «Межрегионэнергосбыт» |
| 12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Взносы на капремонт, проводилась оценка квартир для обмены по договорам. |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 14 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Развитие физической культуры и массового спорта МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 15 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма Выплата пенсии 2 чел. |
| 16 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 17 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма, единиц в год | ед. | - | - | - |  |
| 19 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 20 | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах, экз. | экз. | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципального образования от потребности, на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)