**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Лыхма проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

На территории сельского поселения Лыхма в 2014 – 2016 годах действовало 3 муниципальных программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы», «Развитие муниципальной службы сельского поселения на 2014-2016 годы». Проведя оценку эффективности муниципальных программ сельского поселения за 2014-2016 годы и анализ доли программных расходов в общем объеме расходов поселения было рекомендовано разработать общую муниципальную программу.

С 2017 года в сельском поселении действует 1 муниципальная программа, это позволяет беспрепятственно осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы, а значит более эффективно использовать бюджетные средства.

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил **31 371,7 тыс.руб.**, исполнение - **30 069,3 тыс.руб.**, что составляет **95,8%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 417,9 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 29 651,4 тыс.рублей (95,8%).

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»
2. «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы»
3. «Реализация отдельных государственных полномочий»
4. «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»
5. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
6. «Мероприятие по профилактике правонарушений»
7. «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
8. «Организация благоустройства территории поселения»
9. «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества»
10. «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»
11. «Развитие физической культуры и массового спорта»
12. «Реализация мероприятий в области социальной политики»
13. «Управление резервными средствами бюджета поселения»
14. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов»
15. «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства»
16. «Дорожная деятельность»

Большинство запланированных мероприятий исполнены в полном объеме, неисполнение, не полное исполнение наблюдается по следующим мероприятиям:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 96,7% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла из-за возврата дебиторской задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды;

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение – 97,3%), экономия денежных средств сложилась по уличному освещению в связи с установкой энергосберегающих ламп и датчиков фотореле;

- «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» (исполнение – 90,6%), экономия бюджетных средств произошла из-за проведения оценки недвижимости меньшего количества квартир, чем было запланировано;

- «Реализация мероприятий в области социальной политики» (исполнение – 93,8%), экономия произошла в виду отсутствия заявлений на предоставление компенсации проезда;

- «Дорожная деятельность» (исполнение 0%), неосвоение средств связано с тем, что дороги были переданы на баланс поселения в конце 2017 года. Содержание дорог в отчетном периоде осуществлялось с привлечением ООО «Газпром трансгаз Югорск» на паритетных условиях. Освоение средств планируется в 2018 году.

**Достижение целевых показателей за 2017 год составило 100,0%, что указывает на высокое исполнение мероприятий. Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Лыхма, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**