**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Лыхма проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность;
* обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Всего на реализацию мероприятий программы на 2020 год предусмотрено **31 455,4 тыс. рублей**, кассовое исполнение составило – **27 391,9 тыс. рублей**, или **87,1%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 524,2 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 23,9 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 26 843,8 тыс. рублей (86,9%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год не освоено 4 063,5 тыс. рублей, из них:

1. 451,0 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления». Средства освоены в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров. Экономия сложилась в связи с переносом льготного отпуска и санаторно-курортного лечения муниципальных служащих на следующий год по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2. 13,5 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Реализация отдельных государственных полномочий», в части обеспечения исполнения полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Оплата производилась по факту выполненных работ;
3. 379,4 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Организация благоустройства территории поселения». Оплата производилась согласно заключенным договорам, на основании предоставленных исполнителями подтверждающих документов о фактически оказанных услугах. Экономия так же сложилась в связи с невозможностью полной организации временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (план – 45 человек, факт – 31 человек);
4. 21,9 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества». В рамках данного мероприятия была проведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения Казым, заключены договора на хранение и приобретение ГСМ, содержанию муниципального жилого фонда, уплату налогов на имущество. Экономия сложилась в связи с определением поставщиков с меньшими ценовыми предложениями;
5. 63,4 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Реализация мероприятий в области социальной политики» в связи с отсутствием заявлений на оплату проезда к месту лечения;
6. 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;
7. 3 028,9 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием возможности в 2020 году использовать финансовые средства по целевому назначению.

Особое значение для жителей сельского поселения Лыхма имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 437,3 тыс. рублей;
* приобретены лампы уличного освещения в количестве 120 штук на сумму 38,0 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, а так же проведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 175,2 тыс. рублей;
* обустройство площадки для сбора и накопления ТКО на сумму 179,5 тыс. рублей;
* трудоустройство граждан. За 2020 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 31 человек, граждан на общественные работы – 1 человек;
* в рамках инициативного бюджетирования был реализован Проект «Детская игровая площадка» на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств граждан в размере 30,0 тыс. рублей.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2018-2020 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 32 934,3 | 24 912,4 | 31 455,4 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 30 443,3 | 22 677,8 | 27 391,9 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 92,4 | 91 | 87,1 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, при сокращении процента освоения финансовых средств целевые показатели муниципальной программы достигаются в полном объеме.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Лыхма, рекомендовано:**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций;**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**